## reporteProcesoCreditoBiessBcoFP
REPORTE PROYECCION ENTREGA DE INMUEBLES
INVESTEAM S.A.
Proyecto |  | TODOS | [22 empty] | Página: |  |  | 1 de |  | 1
Etapa: |  | TODOS | [22 empty] | Fecha de Impresión: |  |  | 2025-06-04 12:00
Fecha Corte: | [24 empty] | Usuario: |  |  | JCAMPOS
Def. Proceso BIESS:
Def. Proceso Banco:
Def. Proceso Fondos Propios:
BIESS
No. | Cliente | Proyecto | ET | MZ | Solar | Modelo | Grupo Const. | % Avance Obra | Estado | Banco | F/Entrega /Contrato | F/Estimada Desembolso | F/Acordada Desembolso | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | Notificac. |  | Financimiento F. Escrit./ Inscr. Escrit. /Ticket Reg. Prop. | 5 |  | 6
[14 empty] | Días 0 |  | Días 1 |  | Días 13 |  | Días 24 |  | Días 26 |  | Días 39 |  |  | Días 41 |  | Días 54
[14 empty] | CH430 | CH435 | CH410 | CH415 | CH290 | CH295 | CH281 | CH286 | CH270 | CH275 | CH152 |  |  | CH150 |  | CH120
[14 empty] | Entrega de Villa |  | Pago Operación |  | Salida Reg. Propiedad |  | Ingreso Reg. Propiedad |  | Cierre de Escritura |  | Entrega Doc. Medidores |  |  | Firma de Escritura |  | Avaluo Perito Eval.
1 | FLORES VERA VLADIMIR ISMAEL | LOS PRADOS | 03 | 13 | 11 | DALIA C | G-008 VILLAS - ET.3 | 100 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-02-28 | 2025-05-04 | 2025-04-28 | 2025-05-01 10:16 |  | 2025-05-01 10:09 |  | 2025-04-25 13:05 |  | 2025-04-15 16:37 |  | 2025-04-15 16:07 |  | 2025-04-09 11:45 |  |  | 2025-04-07 11:38 |  | 2025-03-31 14:10
2 | ZAMBRANO ANASTACIO ROGGER | LOS PRADOS | 02 | 12 | 22 | MALVA A | G-010 VILLAS - ET.2 | 97.2 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 2025-05-09 |  | 2025-05-12 13:18 |  | 2025-05-12 12:55 |  | 2025-05-07 15:41 |  | 2025-04-22 19:32 |  | 2025-04-21 17:23 | 2025-04-14 14:18 |  |  | 2025-04-10 16:41 |  | 2025-04-11 09:42
3 | ASANZA BLACIO XIMENA MISHELL | LOS PRADOS | 03 | 03 | 38 | MALVA B | G-009 VILLAS - ET.3 | 100 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-04-30 | 2025-06-07 | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 10:39 |  | 2025-05-29 14:26 |  | 2025-05-27 09:21 |  | 2025-05-17 13:13 |  | 2025-05-17 13:12 | 2025-05-05 14:02 |  |  | 2025-05-05 13:44 |  | 2025-04-29 14:41
4 | BUITRON FLORES AMPARO NOEMI | LOS PRADOS | 03 | 05 | 55 | DALIA A | G-007 VILLAS - ET.3 | 90.35 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-30 10:38 |  | 2025-05-29 14:25 |  | 2025-05-27 09:21 |  | 2025-05-17 13:12 |  | 2025-05-17 13:12 |  | 2025-05-05 12:01 |  |  | 2025-05-05 11:50 |  | 2025-04-16 11:15
5 | CEREZO MERO ANGGIE MICHELLE | LOS PRADOS | 03 | 14 | 13 | ZINNIA B | G-009 VILLAS - ET.3 | 91.12 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-03-31 | 2025-06-08 | 2025-06-16 | [15 empty] | 2025-05-21 15:22
6 | ALCIVAR CASTRO DAMIAN | LOS PRADOS | 03 | 14 | 07 | ZINNIA B | G-009 VILLAS - ET.3 | 90.57 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-03-31 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | [10 empty] | 2025-05-30 11:35 |  |  | 2025-05-29 21:31 |  | 2025-04-30 10:45
7 | BONE CRUZ ROSSANA JACQUELINE | LOS PRADOS | 03 | 14 | 18 | DALIA C | G-009 VILLAS - ET.3 | 91.34 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-03-31 | 2025-06-08 | 2025-06-16 | [10 empty] | 2025-06-02 12:24 |  |  | 2025-05-30 17:03 |  | 2025-04-30 10:43
8 | ESPINOZA VILLAMAR HIMELDA | LOS PRADOS | 03 | 03 | 39 | MALVA B | G-009 VILLAS - ET.3 | 89.79 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-03-31 | 2025-06-07 | 2025-06-16 | [10 empty] | 2025-06-02 12:22 |  |  | 2025-06-02 12:11 |  | 2025-05-05 11:23
9 | TUMBACO PARRALES PEDRO PABLO | LOS PRADOS | 03 | 13 | 09 | DALIA C | G-008 VILLAS - ET.3 | 91.34 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-02-28 | 2025-06-07 | 2025-06-16 | [5 empty] | 2025-06-03 16:31 |  | 2025-05-22 11:19 |  | 2025-05-22 11:18 | 2025-05-01 14:31 |  |  | 2025-04-30 11:37 |  | 2025-04-25 14:01
10 | PORTILLA ARAUZ CARLOS | LOS PRADOS | 03 | 03 | 65 | ZINNIA B | G-003 VILLAS - ET.3 | 90.83 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | [10 empty] | 2025-05-29 12:16 |  |  | 2025-05-29 11:54 |  | 2025-04-30 16:17
11 | CEVALLOS ALVARADO JOSE ISRAEL | LOS PRADOS | 03 | 14 | 17 | ZINNIA | G-009 VILLAS - ET.3 | 91.25 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-03-31 | 2025-06-08 | 2025-06-16 | [15 empty] | 2025-05-28 11:19
12 | LARREA VINCES INGRID VANESSA | LOS PRADOS | 03 | 15 | 13 | ZINNIA B | G-010 VILLAS - ET.3 | 90.75 | VENDIDA | BANCO BIESS | 2025-04-30
BANCO
No. | Cliente | Proyecto | ET | MZ | Solar | Modelo | Grupo Const. | % Avance Obra | Estado | Banco | F/Entrega /Contrato | F/Estimada Desembolso | F/Acordada Desembolso | 0 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | Notificación | Financimiento F. Escrit./ Inscr. Escrit. /Ticket Reg. Prop. | 5 | 6
[14 empty] | Días 0 |  | Días 1 |  | Dias 13 | Dias 24 | Dias 26 | Dias 39 |  | Dias 41 | Dias 54
[14 empty] | CH350 | BK235 | CH333 | BK215 | BK170 | BK160 | CH271 | CH152 |  | CH150 | BK050
[14 empty] | Entrega de Villa |  | Pago Operación |  | Salida Reg. Propiedad | Ingreso Reg. Propiedad | Cierre de Escritura | Entrega Doc. Medidores |  | Firma de Escritura | Avaluo Perito Eval.
2 | GUERRERO ESTRADA JHORDAN | LOS PRADOS | 03 | 09 | 14 | ZINNIA B | G-003 VILLAS - ET.3 | 100 | VENDIDA | BANCO PICHINCHA | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  |  |  |  | 2025-04-15 09:40 | 2025-03-05 15:41 | 2025-03-05 15:41 | 2025-02-26 16:13 |  | 2025-02-24 13:51 | 2025-01-31 13:11
4 | EGAS CASTILLO EDISON EDUARDO | LOS PRADOS | 03 | 08 | 04 | ZINNIA B | G-001 VILLAS - ET.3 | 91.25 | VENDIDA | BANCO PICHINCHA | 2025-05-31 | 2025-06-23 | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 17:04 |  | 2025-05-30 12:05 |  |  |  | 2025-05-28 10:01 |  | 2025-05-27 15:54 | 2025-04-25 14:11
1 | REYNA LOPEZ RICARDO SEBASTIAN | LOS PRADOS | 03 | 15 | 20 | ZINNIA | G-010 VILLAS - ET.3 | 90.75 | VENDIDA | BANCO PICHINCHA | 2025-04-30 | [12 empty] | 2025-05-29 16:21
3 | PAREDES ALCIVAR MELANIE | LOS PRADOS | 03 | 15 | 17 | ZINNIA | G-010 VILLAS - ET.3 | 91.13 | VENDIDA | BANCO PICHINCHA | 2025-04-30
5 | PERALTA LEON CINTHYA LISSET | LOS PRADOS | 03 | 14 | 20 | DALIA C | G-009 VILLAS - ET.3 | 88.76 | VENDIDA | BANCO PICHINCHA | 2025-03-31
FONDOS PROPIOS
No. | Cliente | Proyecto | ET | MZ | Solar | Modelo | Grupo Const. | % Avance Obra | Estado | Banco | F/Entrega /Contrato | F/Estimada Desembolso | F/Acordada Desembolso | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
[14 empty] | Día 0 |  | Días 1 |  | Días 19 |  | Días 24 |  | Días 27
[14 empty] | CH350 | FPC280 | FP045 | FPC210 | CH152 | FPC190 | CH017 | FPC130 | FP010
[14 empty] | Entrega de Villa | Entrega de Villa | Pago Operación | Pago Operación | Entrega Doc. Medidores | Entrega Doc. Medidores | Rev. y Ent. de Min. y Docs. Habilit. | Rev. y Ent. de Min. y Docs. Habilit. | Cliente Conf. forma de Pago
2 | BARAHONA CHICA JOHANNA | LOS PRADOS | 02 | 12 | 36 | ZINNIA B | G-008 VILLAS - ET.2 | 100 | VENDIDA | FONDOS PROPIOS | 2023-07-31 | 2024-03-29 | 2024-01-31 | [6 empty] | 2024-11-18 14:14 |  | 2024-10-08 14:46
1 | BUSTAMANTE ROJAS ALEX ANTONIO | LOS PRADOS | 03 | 01 | 03 | ZINNIA B | G-002 VILLAS - ET.3 | 100 | VENDIDA | FONDOS PROPIOS | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-22 12:44 |  | 2025-05-22 16:37 |  | 2025-04-21 18:46 |  | 2025-04-17 12:56